## view_plan (5) (hidden)
Roadmap de Projetos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [12 empty] | 2º Trimestre/2026 | [12 empty] | 3º Trimestre/2026 | [12 empty] | 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Nome Projeto |  | Ganho Projetado | Categoria | Classificação | Complexidade | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
OCORRENCIAS POSTERGADAS |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO |  | 1200000 | Estratégico | Implantação Sistema Terceiro | Média
TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [21 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 |  | 6900000 | Implantação | Implantação Sistema Terceiro | Alta
CENTRAL DE CADASTRO |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - CANHOTO DIGITAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - BALDEIO PARCIAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
Alocação de Recursos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [7 empty] | PL: 2º Trimestre/2026; DE: 3º Trimestre/2026 | 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  | ES: Março; PL: Abril; DE: Maio; DE: Junho; DE: Julho; HO: Agosto; OA: Setembro | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bruna Castilho Campanha Ziroldo | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [10 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | F | F | F | F | F | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [11 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | F | F | F | F | F | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | IN | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [13 empty] | F | F | F | F | F |  |  |  | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [8 empty] | IN | ES | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [10 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [19 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Cayque Duarte Gonçalves
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [14 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [25 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [31 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [35 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [44 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Daniel Mistieri Bones | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [14 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [15 empty] | PL | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [25 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [26 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [31 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [35 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [44 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Fernando Nappe | #VALUE!
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [15 empty] | PL | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg | [31 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN

## view_plan (4) (hidden)
Roadmap de Projetos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [12 empty] | 2º Trimestre/2026 | [12 empty] | 3º Trimestre/2026 | [12 empty] | 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Nome Projeto |  | Ganho Projetado | Categoria | Classificação | Complexidade | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
OCORRENCIAS POSTERGADAS |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO |  | 1200000 | Estratégico | Implantação Sistema Terceiro | Média
TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [26 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 |  | 6900000 | Implantação | Implantação Sistema Terceiro | Alta
CENTRAL DE CADASTRO |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - CANHOTO DIGITAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - BALDEIO PARCIAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
Alocação de Recursos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [12 empty] | IN: 2º Trimestre/2026; DE: 3º Trimestre/2026; OA: 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | IN: Abril; PL: Maio; DE: Junho; DE: Julho; DE: Agosto; QA: Setembro; OA: Outubro | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bruna Castilho Campanha Ziroldo | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [10 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | F | F | F | F | F | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [11 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | F | F | F | F | F | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [6 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [13 empty] | F | F | F | F | F | [8 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [13 empty] | IN | ES | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [24 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [33 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Cayque Duarte Gonçalves
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [14 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE |  | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [31 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [36 empty] | PL | DE | DE | DE | DE
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Daniel Mistieri Bones | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [14 empty] | PL | PL | DE | DE | DE | DE
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [15 empty] | PL | DE | DE | DE
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [31 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [36 empty] | PL | DE | DE | DE | DE
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Fernando Nappe | #VALUE!
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [15 empty] | PL | DE | DE | DE
Tabela de Fretes - Faixa km/kg | [36 empty] | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE
Gerar Cenário

## view_plan (3) (hidden)
Roadmap de Projetos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [12 empty] | 2º Trimestre/2026 | [12 empty] | 3º Trimestre/2026 | [12 empty] | 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Nome Projeto |  | Ganho Projetado | Categoria | Classificação | Complexidade | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
OCORRENCIAS POSTERGADAS |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO |  | 1200000 | Estratégico | Implantação Sistema Terceiro | Média
TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [24 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 |  | 6900000 | Implantação | Implantação Sistema Terceiro | Alta
CENTRAL DE CADASTRO |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - CANHOTO DIGITAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - BALDEIO PARCIAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
Alocação de Recursos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [10 empty] | ES: 2º Trimestre/2026; DE: 3º Trimestre/2026; OA: 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  | ES: Abril; DE: Maio; DE: Junho; DE: Julho; DE: Agosto; HO: Setembro; OA: Outubro |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bruna Castilho Campanha Ziroldo | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [10 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | F | F | F | F | F | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [11 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | F | F | F | F | F | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F |  |  |  |  | IN | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [13 empty] | F | F | F | F | F | [6 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [11 empty] | IN | ES | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [22 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [31 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Cayque Duarte Gonçalves
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [16 empty] | DE | DE | DE | DE | QA
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Daniel Mistieri Bones | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A
Ocorrências Postergadas |  | #N/A
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Fernando Nappe | #VALUE!
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [16 empty] | DE | DE | DE | QA | HO
Tabela de Fretes - Faixa km/kg
Gerar Cenário

## view_plan (2) (hidden)
Roadmap de Projetos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [12 empty] | 2º Trimestre/2026 | [12 empty] | 3º Trimestre/2026 | [12 empty] | 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Nome Projeto |  | Ganho Projetado | Categoria | Classificação | Complexidade | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
OCORRENCIAS POSTERGADAS |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO |  | 1200000 | Estratégico | Implantação Sistema Terceiro | Média
TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [22 empty] | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 |  | 6900000 | Implantação | Implantação Sistema Terceiro | Alta
CENTRAL DE CADASTRO |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - CANHOTO DIGITAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
RAVEX - BALDEIO PARCIAL |  | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta
Alocação de Recursos
[6 empty] | 4º Trimestre/2025 | [12 empty] | 1º Trimestre/2026 | [8 empty] | ES: 2º Trimestre/2026; DE: 3º Trimestre/2026; EN: 4º Trimestre/2026
[6 empty] | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | IN: Março; ES: Abril; DE: Maio; DE: Junho; DE: Julho; QA: Agosto; OA: Setembro; EN: Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bruna Castilho Campanha Ziroldo | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [10 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | F | F | F | F | F | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [11 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | F | F | F | F | F | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F |  |  |  |  | IN | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta | [13 empty] | F | F | F | F | F |  |  |  |  | IN | ES | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | HO | OA | OA | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [11 empty] | IN | ES | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | IM | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [13 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A | [16 empty] | F | F | F | F | F | [23 empty] | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN
Cayque Duarte Gonçalves
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A | [16 empty] | DE | DE | DE | DE | QA
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Daniel Mistieri Bones | #VALUE!
Sistematização do Frete Avulso (Frete 2) |  | #N/A
Ocorrências Postergadas |  | #N/A
Ravex - Roteirização de Gado |  | #N/A
Tabela de Fretes - Faixa km/kg |  | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 1 (Apoio e Acompanhamento) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 2 (Integrações Obrigatórias) |  | #N/A
Implantação do Sistema de Torre de Monitoramento - Fase 3 (Desenvolvimento de Gatilhos de Status) |  | #N/A
Fernando Nappe | #VALUE!
Ocorrências Postergadas |  | #N/A | [16 empty] | DE | DE | DE | QA | HO
Tabela de Fretes - Faixa km/kg
Gerar Cenário

## tab_projetos
id_projeto | tipo_projeto | nome_projeto | nome_squad | prioridade | ganho_projetado | tag | classificacao | complexidade | ano_inicio_obrigatorio | inicio_obrigatorio | ano_termino_obrigatorio | termino_obrigatorio | num_sem_iniciacao | num_sem_especificacao | num_sem_planejamento | num_sem_desenvolvimento | num_sem_qa | num_sem_homologacao | num_sem_implantacao | num_sem_operacaoassistida | num_sem_encerramento | nome_recurso1 | nome_recurso2 | nome_recurso3 | nome_recurso4 | nome_recurso5
1 | Próprio | SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) | Echo BR | 1 | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | Cayque Duarte Goncalves | Daniel Mistieri Bones
2 | Próprio | OCORRENCIAS POSTERGADAS | Echo BR | 2 | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | Fernando Nappe | Daniel Mistieri Bones
3 | Próprio | RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO | Echo BR | 3 | 1200000 | Estratégico | Implantação Sistema Terceiro | Média |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Novo Recurso AN. Echo | Daniel Mistieri Bones | Cayque Duarte Goncalves
4 | Próprio | TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG | Echo BR | 4 | 3600000 | Evolução do Produto | Evolução, Melhoria ou Adequação | Muito Alta |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Novo Recurso AN. Echo | Fernando Nappe | Daniel Mistieri Bones
5 | Próprio | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 | Echo BR | 5 | 6900000 | Implantação | Implantação Sistema Terceiro | Alta |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | Fernando Nappe | Daniel Mistieri Bones
6 | Próprio | CENTRAL DE CADASTRO | Echo BR | 6 | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | Cayque Duarte Goncalves
7 | Próprio | RAVEX - CANHOTO DIGITAL | Echo BR | 7 | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | Novo Recurso AN. Echo | Fernando Nappe | Daniel Mistieri Bones
8 | Próprio | RAVEX - BALDEIO PARCIAL | Echo BR | 8 | 0 | Melhoria de Processo | Evolução, Melhoria ou Adequação | Alta |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Novo Recurso AN. Echo | Cayque Duarte Goncalves | Daniel Mistieri Bones

## tab_recursos
id_recurso | nome_recurso | cargo_recurso | skill_recurso | contrato_recurso | nome_squad | foto_recurso
1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | Analista de Negócios | Negócios | CLT | Echo BR | #VALUE!
2 | Cayque Duarte Goncalves | Desenvolvedor | Fullstack | CLT | Echo BR | #VALUE!
3 | Fernando Nappe | Desenvolvedor | Fullstack | CLT | Echo BR | #VALUE!
4 | Daniel Mistieri Bones | Desenvolvedor | Backend | PJ | Echo BR | #VALUE!
5 | Felipe Ferreira Ruas | Analista de Negócios | Negócios | CLT | Lima
6 | Gustavo Kenzo Masuda | Desenvolvedor |  | CLT | Lima
7 | Gabriel Uiliam Fagundes | Analista de Negócios |  | CLT | Foxtrot
8 | Paulo Rogério Gonçalves | Analista de Negócios |  | CLT | Foxtrot
9 | Elias Aparecido Antonio | Desenvolvedor |  | CLT | Foxtrot
10 | Everton Lima | Desenvolvedor |  | CLT | Foxtrot
11 | Mateus Antonio Marchi Rodrigues dos Santos | Desenvolvedor |  | CLT | Foxtrot
12 | Michel Ferreira Barborsa Galori | Desenvolvedor |  | CLT | Foxtrot
13 | Silvio Braconi | Desenvolvedor |  | CLT | Foxtrot
14 | Elis Priscila Capucho Souza | Analista de Negócios |  | CLT | Mike
15 | Igor Menezes Rodrigues | Analista de Negócios |  | CLT | Mike
16 | Jaqueline Aparecida Manzano dos Santos | Desenvolvedor |  | PJ | Mike
17 | Lucas Bezerra Collard | Desenvolvedor |  | PJ | Mike
18 | Thales Eduardo Barros de Oliveira | Desenvolvedor |  | PJ | Mike
19 | Welson Coelho Junior | Desenvolvedor |  | CLT | Delta MI
20 | Juliana Cristina da Silva Borgo | Desenvolvedor |  | PJ | Delta MI
21 | Bruna de Souza Cabral | Analista de Negócios |  | CLT | Delta ME
22 | Vinicius Matos Borges | Desenvolvedor |  | CLT | Delta ME
23 | Davi Gonçalves Morais | Desenvolvedor |  | CLT | Golf
24 | Lucas Trindade | Desenvolvedor |  | CLT | Golf
25 | Guilherme Swerts de Oliveira Lacerda Cavalcante | Desenvolvedor |  | PJ | Golf
26 | Leonardo Gomes Coutinho | Desenvolvedor |  | PJ | Golf
27 | Vinicius Luiz Lopes | Desenvolvedor |  | PJ | Golf
28 | Daniel Henrique de Oliveira Lacerda | Analista de Negócios |  | CLT | Alpha
29 | Walter Mecenas Moreira Da Silva | Analista de Negócios |  | CLT | Alpha
30 | Bruno Donizeti Casula | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
31 | Evandro Luiz Miguel | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
32 | João Leandro Grassi Umberto | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
33 | Julia Araújo Reis | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
34 | Renato Tribiolli Marques | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
35 | Rodolfo Moreira do Nascimento | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
36 | Vander Isao Kanda | Desenvolvedor |  | CLT | Alpha
37 | Guilherme Ducker | Desenvolvedor |  | PJ | Alpha
38 | Tiago Latorre | Desenvolvedor |  | PJ | Alpha
39 | Diego Vinicius Alves dos Reis | Desenvolvedor |  | CLT | Bravo
40 | Felipe Eduardo Lino dos Santos | Desenvolvedor |  | CLT | Bravo
41 | Leandro Guilen | Desenvolvedor |  | CLT | Bravo
42 | Rafael Leandro Cardoso | Desenvolvedor |  | CLT | Bravo
43 | Daniel Fernandes Rodrigues | Desenvolvedor |  | PJ | Bravo
44 | Fabio Luis Uberti | Desenvolvedor |  | PJ | Bravo
45 | Luiz Sfolia | Desenvolvedor |  | PJ | Bravo
46 | Novo Recurso Dev. Echo | Desenvolvedor | Fullstack | CLT | Echo BR
47 | Novo Recurso AN. Echo | Analista de Negócios | Negócios | CLT | Echo BR

## tab_disponibilidade
id_ferias | nome_recurso | inicio | termino | tipo | motivo
1 | Bruna Castilho Campanha Ziroldo | 2026-01-05 | 2026-01-30 | Férias | Férias
2 | Novo Recurso AN. Echo | 1899-12-31 | 2026-01-04 | Outros | Não Disponível
3 | Novo Recurso AN. Echo | 2026-01-05 | 2026-02-21 | Outros | Onboarding

## tab_squad
id_squad | nome_squad | dominio_negocio
1 | Echo BR | Logísitca Brasil
2 | Echo Latam | Logística LATAM
3 | Lima | WMS
4 | Foxtrot | Indústria
5 | Mike | Originação
6 | Delta MI | Mercardo Interno
7 | Delta ME | Mercado Externo
8 | Golf | CRM
9 | Alpha | Resultados
10 | Bravo | Business Analytics

## tab_tag
id_tag | tag
1 | Estratégico
2 | Controle
3 | Mandatório / C-Level
4 | Melhoria de Processo
5 | Evolução do Produto
6 | Implantação

## tab_classificacao
id_classificacao | classificacao
1 | Novo Sistema
2 | Implantação Sistema Próprio
3 | Implantação Sistema Terceiro
4 | Manutenção Corretiva
5 | Evolução, Melhoria ou Adequação
6 | Integração de Sistema

## tab_complexidade
id_complexidade | complexidade
1 | Baixa
2 | Média
3 | Alta
4 | Muito Alta

## tab_etapas
id_etapa | nome_etapa | sigla_etapa
1 | Iniciação | IN
2 | Especificação | ES
3 | Planejamento | PL
4 | Desenvolvimento e/ou Configurações | DE
5 | Testes e QA | QA
6 | Homologação | HO
7 | Implantação | IM
8 | Operação Assistida | OA
9 | Encerramento | EN

## tab_categoria_ausencia
id_categoria_ausencia | categoria_ausencia | sigla_categoria_ausencia
1 | Férias | FE
2 | Banco de Horas | BH
3 | Licença Médica | LM
4 | Folga | FO
5 | Não Disponível | ND
6 | Onboarding | OB

## tab_regras
id_regra | regra
1 | O Analista de Negócios está limitado a uma alocação máxima de 2 (dois) projetos simultâneos. Destes projetos, pelo menos 1 (um) deve estar obrigatoriamente na fase de Especificação. Esta condição visa garantir que o Analista mantenha o foco ativo na etapa crítica de detalhamento de requisitos de, no mínimo, uma iniciativa.
2 | O Desenvolvedor está limitado a uma alocação máxima de 2 (dois) projetos simultâneos. Ao ser alocado em dois projetos, o Desenvolvedor deve ter exatamente 1 (um) deles na fase de Desenvolvimento. Esta restrição garante que o profissional esteja dedicado a uma única atividade de codificação intensiva por vez, impedindo que múltiplos projetos em fase de construção o sobrecarreguem.

## tab_tipo_projeto
id_tipo_projeto | tipo_projeto | tipo_projeto_descricao
1 | Próprio | Projetos que nós somos responsáveis pelo projeto, desde a iniciação até o encerramento.
2 | Terceiro | Projetos que nós somos apenas recursos de desenvolvimento.
3 | Acompanhamento | Projetos que não há desenvolvimento, mas devemos acompanhar.

## tab_simulacao
Tipo | Recurso | Skill | Prioridade | Projeto | 2025 - S48 | 2025 - S49 | 2025 - S50 | 2025 - S51 | 2025 - S52 | 2026 - S01 | 2026 - S02 | 2026 - S03 | 2026 - S04 | 2026 - S05 | 2026 - S06 | 2026 - S07 | 2026 - S08 | 2026 - S09 | 2026 - S10 | 2026 - S11 | 2026 - S12 | 2026 - S13 | 2026 - S14 | 2026 - S15 | 2026 - S16 | 2026 - S17 | 2026 - S18 | 2026 - S19 | 2026 - S20 | 2026 - S21 | 2026 - S22 | 2026 - S23 | 2026 - S24 | 2026 - S25 | 2026 - S26 | 2026 - S27 | 2026 - S28 | 2026 - S29 | 2026 - S30 | 2026 - S31 | 2026 - S32 | 2026 - S33 | 2026 - S34 | 2026 - S35 | 2026 - S36 | 2026 - S37 | 2026 - S38 | 2026 - S39 | 2026 - S40 | 2026 - S41 | 2026 - S42 | 2026 - S43 | 2026 - S44 | 2026 - S45 | 2026 - S46 | 2026 - S47 | 2026 - S48 | 2026 - S49 | 2026 - S50 | 2026 - S51 | 2026 - S52
PROPRIO | BRUNA CASTILHO CAMPANHA ZIROLDO | NEGOCIOS | 1 | SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) | IN | ES | ES | ES | PL | DE | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | BRUNA CASTILHO CAMPANHA ZIROLDO | NEGOCIOS | 2 | OCORRENCIAS POSTERGADAS | IN | ES | ES | ES | PL | DE | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | BRUNA CASTILHO CAMPANHA ZIROLDO | NEGOCIOS | 5 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | IN | ES | ES | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | BRUNA CASTILHO CAMPANHA ZIROLDO | NEGOCIOS | 6 | CENTRAL DE CADASTRO | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | 🏖️ FERIAS | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | IN | ES | ES | ES | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | PL | DE | DE | DE | QA | QA | HO | HO | IM | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | CAYQUE DUARTE GONCALVES | FULLSTACK | 1 | SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | CAYQUE DUARTE GONCALVES | FULLSTACK | 3 | RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | CAYQUE DUARTE GONCALVES | FULLSTACK | 6 | CENTRAL DE CADASTRO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | PL | PL | DE | DE | DE | QA | QA | HO | HO | IM | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | CAYQUE DUARTE GONCALVES | FULLSTACK | 8 | RAVEX - BALDEIO PARCIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | ---
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 1 | SISTEMATIZACAO DO FRETE AVULSO (FRETE 2) | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 2 | OCORRENCIAS POSTERGADAS | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 3 | RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 4 | TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 5 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 7 | RAVEX - CANHOTO DIGITAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | DANIEL MISTIERI BONES | BACKEND | 8 | RAVEX - BALDEIO PARCIAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | ---
PROPRIO | FERNANDO NAPPE | FULLSTACK | 2 | OCORRENCIAS POSTERGADAS | --- | --- | --- | --- | PL | DE | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | FERNANDO NAPPE | FULLSTACK | 4 | TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | FERNANDO NAPPE | FULLSTACK | 5 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TORRE DE MONITORAMENTO - FASE 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | FERNANDO NAPPE | FULLSTACK | 7 | RAVEX - CANHOTO DIGITAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | Max(1) | PL | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | IM | IM | OA | OA | --- | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | NOVO RECURSO AN. ECHO | NEGOCIOS | 3 | RAVEX - ROTEIRIZACAO DE GADO | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | IN | ES | ES | ES | PL | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | NOVO RECURSO AN. ECHO | NEGOCIOS | 4 | TABELA DE FRETES - FAIXA KM/KG | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | IN | ES | ES | ES | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | NOVO RECURSO AN. ECHO | NEGOCIOS | 7 | RAVEX - CANHOTO DIGITAL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | IN | ES | ES | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | DE | DE | QA | HO | HO | IM | IM | IM | IM | OA | OA | EN | ✅ Concluído | ✅ Concluído
PROPRIO | NOVO RECURSO AN. ECHO | NEGOCIOS | 8 | RAVEX - BALDEIO PARCIAL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ NAO DISPONIVEL | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | ⛔ ONBOARDING | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | Max(2) | IN | ES | ES | ES | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | ⛔ Aguarda FULLSTACK | PL | PL | DE | DE | DE | DE | QA | QA | HO | HO | IM | IM | OA | OA | EN

## tab_config
Parâmetro | Valor
Squad | Echo BR
Data de Início | 24/11/2025
Semana Calculada | 48/2025
--- CAPACIDADES ---
Máx. NEGOCIOS | 2
Máx. FULLSTACK | 1
Máx. BACKEND | 2
Máx. FRONTEND | 2

## tab_matriz
Tipo Projeto | Etapa | NEGOCIOS | FULLSTACK | BACKEND | FRONTEND | COR_FUNDO | COR_FONTE
COMPLETO | IN | Responsável | Não Participa | Não Participa | Não Participa | #F9E6FF | #C27AD6
COMPLETO | ES | Responsável | Não Participa | Não Participa | Não Participa | #E8F2FF | #5B8CCF
COMPLETO | PL | Responsável | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | #E8FFF5 | #3FA789
COMPLETO | DE | Participa | Responsável | Responsável | Responsável | #FFF6E5 | #D39A44
COMPLETO | QA | Responsável | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | #FFF0F0 | #CC6A6A
COMPLETO | HO | Responsável | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | #F7FFE5 | #8BAF3C
COMPLETO | IM | Responsável | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | #FFFBE6 | #C4A63A
COMPLETO | OA | Responsável | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | #EFFFFA | #33AFA0
COMPLETO | EN | Responsável | Não Participa | Não Participa | Não Participa | #F2F2F2 | #7A7A7A